**附件1：**

**广东省创新创业示范基地建设方案撰写提纲**

**（结合省级双创基地申报书整理）**

**一、总体建设目标和阶段目标**

【**请各单位根据总体目标，制定建设周期内分年度的阶段目标**】

通过三年建设，使中山大学创新创业人才培养质量显著提升，为国家和广东省“输出创新人才、输出创新成果、输出创新机构”的数量进一步提高，撬动广东创新产业发展，并形成可复制、可推广的中大特色创新创业教育新模式和新经验。

总体建设目标：

1、建立起中大特色的创新创业教育体系、实践教育体系和双创导师体系的三个教育体系。将中山大学创新创业学院打造成为可以为大学生创新创业群体、粤港澳地区二次创业者、海归学子学者提供前瞻性、针对性、实用性的课程体系和后续服务，推动中大创新创业教育发展的特色学院;

2、健全完善创新创业的组织领导、政策扶持和服务保障三大保障体系。全面落实推动双创的各项政策措施。在人才培养、科学研究、人力资源、成果转化等方面逐步推出服务于双创的各项管理办法和实施方案；从增强创业意识、创新精神和创业能力入手,切实抓好双创培训和双创服务；

3、全力构建教学实践平台、双创平台和转化孵化平台,形成支持双创、促进双创、保护创业的良好环境。通过构建双创教学新模式、建设智慧校园、智能教室、广州“中大国际创新谷”、珠海“港珠澳创新创业示范基地”和深圳“光明创空间”，打造校地重大合作双创平台。

**二、发展与建设指标**

【**请各单位参照2020年预期指标，结合工作实际进展制订2018年度的发展指标，广东省将于2018年底组织检查评估。**】

基地建设预期到2020年将实现以下指标：

（1）建立由创新创业基础普适性、整合性、专业性和实践性四个层级阶梯递进，具有多向度、多内涵、多形态、多功能及连接基础理论与研发应用、院校与产业“四多两连接”特点的创新创业教育课程体系，三年内建成300-400门双创课程；

（2）编写适用且有中国特色的，具有现实影响力的高质量创新创业类教材；研发国家创新创业教育案例库；培育、建设一批精品课程；形成可面向粤港澳和珠三角青年学子和创业者，“不断线”地持续开展创新创业的终身教育体系；

（3）服务双创教学活动约2万人次，双创教学成果在5-8所国内高校推广应用；

（4）支持约15-30项学生科技竞赛及双创大赛；

（5）出台约100项双创工作的实施方案和管理办法；

（6）启动中大国际创新谷启动区工程，并为师生提供双创空间；

 （7）“港珠澳创新创业示范基地”初具规模；

（8）“光明创空间”孵化20-30个双创团体或企业。

 **三、基地建设任务**

**【请各单位结合附件2中基地申报所列任务举措和年度工作推进情况进行补充和梳理（2018年任务请考虑年底接受检查因素，确保执行率）。】**

中山大学将利用建设双创示范基地的契机，进一步优化创新创业的生态环境，构建培养学生创新精神、创业意识和创造能力的多维**“融”**体系，**融**粤港澳优势资源，**打造创新创业的三个教育体系，形成三个协同平台，构建三个系列保障机制的“三个三”双创工作方案。**

 **（一）完善创新创业三个教育体系**

建立完善创新创业课程体系、实践教育体系和双创导师体系，将创新创业教育**融**入人才培养全过程。

**（二）打造创新创业的三个协同平台**

打造教学实践平台、校地共建双创平台、技术成果转化孵化平台三个创新创业协同平台。

 **（三）建立三个系列保障机制**

1、形成以双创示范基地建设领导小组为核心，创新创业学院为具体工作机构的组织保障体系和机制。

2、建立健全平台建设与过程管理制度、双创合作与协同制度、双创绩效考评制度。

3、建立双创示范基地建设、运行与发展三大制度。

**四、重点工程建设内容**

中山大学将重点从**双创教学体系、中大国际创新谷、横琴岛双创示范区和深圳光明创空间**等四个方面做好示范基地的建设工作。

【**请各单位根据任务分工，对照附件3及附表提出我校双创基地建设重点工作推进计划内容（2018年任务请考虑年底检查因素，确保执行率）。**】

**（一）重塑双创教育体系**

面对国家双创驱动的战略，为把握新技术革命带来的机遇，推动我国经济步入新常态和增强国际竞争力，培养有创新创业精神和能力的高水平人才，中山大学将依托双创基地的重要和基础性建设，探索建设创新创业教育的综合性课程建设、评价、保障与条件支撑机制。

**（二）建设中大国际创新谷启动区【请科学研究院牵头组织内容】**

创新谷启动区的定位为引进具有重大科技创新意义和产业化前景的高科技企业，打造广州市和海珠区新的创新产业形态，营造创新创业氛围，探索科技成果转移的新机制和新模式，打造科技创新产业集聚效果。

中大创新谷先导区立足于中山大学的资源优势和海珠区的区位优势，通过统筹规划、合理布局，重点建设和完善项目孵化区、中山大学广州工研院、公共（技术）服务平台与众创空间“四大功能区域”。

**（三）横琴岛创新创业示范区**

横琴岛创新创业示范区将重点围绕**“一个中心，二个融合、三个基地”**进行建设：

 1、一个中心：中山大学“天琴计划”创新中心

2、二个融合：建立内地与港澳台青年融合平台，内地与拉美、加勒比国家企业创新融合平台。

3、三大基地：航天航海项目创新基地、医疗器械及智能机器人项目创新基地、金融及旅游项目基地。

**（四）深圳“光明创空间”**

建设众创空间，搭建投融资平台，搭建人才引、育、留平台，建立博士后创新实践基地，搭建宣传推广平台，举行创新创业大赛创客大赛，加强校际合作，形成具有地域特色的战略性新兴产业集群，建设“众创空间”及面向“互联网+”的各类创新创业平台，形成科技创新创意到商业价值实现的完整创新生态链。

**五、主要举措与实施计划**

【**省厅启动基地建设通知中要求2018年9月前按照工作方案启动各项政策措施，请结合省级双创基地申报内容，从实际工作进展出发注明相关举措的时间表和路线图。**】